## Feuil1
|  | Barème | Note | À améliorer
Planifier et gérer des activités de travail
| 1. Analyser les caractéristiques du travail à effectuer. • Faire le découpage fonctionnel d’une solution informatique. • Faire une estimation du temps nécessaire à la réalisation des tâches issues du découpage fonctionnel. • Être capable de valider la faisabilité d’une échéance de travail établie. | 5% |  | La documentation et le découpage fonctionnel de notre projet a été, à notre humble avis, très bien effectué. Cependant, la gestion de temps fut somme toute inefficace. Les durées associées aux cas d'utilisations étaient inadéquates. Il y a eu un manque de compréhension de notre part. Durant notre parcours collégial, nous étions habitués à planifier des durées par cas d'utilisations. Cependant, dans un contexte comme celui-ci, il aurait été plus pertinent de planifier par semaine.
| 2. Procéder à la planification des activités. • Déterminer le chemin critique pour la réalisation d’une solution informatique. • Être capable de créer une échéance pour la réalisation d’une solution informatique qui prend en considération les imprévus possibles. • Planifier un projet informatique en suivant une méthodologie reconnue. • Utiliser les outils adéquats pour la création et le suivi de l’échéancier. • Être capable d’attribuer correctement les ressources humaines disponibles pour réaliser un projet informatique à l’intérieur du temps prévu à l’échéancier. • Communiquer efficacement les tâches individuelles à réaliser à chacun des membres de l’équipe de travail. | 5% |  | Il aurait été plus adéquat de créer des branches dans le git pour mieux organiser la validation des problèmes et permettre la vérification des développements d'une manière plus organisée et sécuritaire. Ensuite, selon la méthodologie agile, il aurait été nécessaire de revenir en équipe au début de chaque période de travail, cependant, nos discussions d'équipe étaient plutôt ponctuelles sans prévision.
| 3. Assurer le suivi des activités de travail. • Utiliser les outils adéquats pour le suivi de l’avancement d’une solution information. • Optimiser le temps des ressources humaines pour le développement d’une solution informatique. • Être capable de bien réorganiser l’échéancier et la distribution des tâches en fonction des imprévus. | 5% |  | Nous avons utilisé un Trello pour nous aider à distribuer les tâches et faire un suivi des tâches terminées. De plus, malgré les développements qui nous on prit plus ou moins de temps que prévu, nous avons bien réorganiser l'échéancier et la distribution des tâches pour réussir à compléter le projet dans les temps. Nous avons donc eu une bonne gestion des tâches.
Assurer la production et la gestion de documents
| 1. Choisir le support du document. • Maitriser un outil pour la production de document technique et administratif. | 2% |  | Nous aurions pu trouver un outil qui génère la documentation pour notre API, cela nous aurais permis d'avoir de la documentation programmeur directement lié au code qui nécessiterait moins de temps à maintenir.
| 2. Produire un document technique et administratif. • Déterminer les documents nécessaires à la réalisation d’une solution informatique. • Être capable de consolider toute l’information nécessaire à rédaction de document propre à la réalisation d’une solution informatique. • Rédiger des documents techniques et administratifs qui permettent de bien vulgariser l’information en fonction du public cible. • Rédiger des documents qui respectent le gabarit mis en place. | 2% |  | La documentation que nous avons réalisée était un peu trop spécialisée. Certains diagrammes et documents (par exemple: le diagramme de paquetage, le diagramme robustesse, etc.) n'étaient peut-être pas nécessaires pour le projet, nous avons donc perdu un peu de temps à les réaliser.
| 3. Produire l’aide en ligne. • Rédiger une documentation de qualité destinée à l’utilisateur final qui pourra être disponible en ligne. • Déterminer le bon moyen pour transmettre la documentation en ligne. | 2% |  | Puisque notre documentation est sous format .docx, elle n'a pas un bon format pour être disponible en ligne. Cependant ce n'est pas difficile à changer en .pdf
| 4. Produire un document de formation. • Déterminer les besoins de formation pour les utilisateurs finaux en fonction de leurs besoins. • Préparer la formation nécessaire en fonction des utilisateurs finaux. | 2% |  | Nous avons créé un document détaillé pour expliquer clairement l'utilisation du logiciel par n'importe quel type d'utilisateur. Lors de la démonstration de l'application à la cliente, nous avons pu observé l'un de ces utilisateurs finaux intéragir avec notre application et ainsi connaître la profondeur et les aspects à couvrir dans notre document de formation. Nous sommes donc confiant qu'il convient à ceux-ci.
| 5. Diffuser un document. • Faire une sélection juste des médias de diffusion de l’information. • Diffuser correctement les informations. | 1% |  | Il aurait été mieux pour un client que la documentation soit disponible à partir de l'application, par exemple par un hyperlien. Cela aurait rendu la documentation plus accessible.
| 6. Classer un document. • Archiver correctement les documents techniques et administratifs. • Utiliser une méthode de classification des documents qui respecte une logique claire. | 1% |  | Nous avons placé nos fichiers dans des fichiers qui ont du sens (exemple la documentation dans le fichier docs) avec une structure vu dans le cour de génie 1. Il est donc facile de se retrouver. Donc nous pensons donc que c'est l'archivage des documents est bien fait.
Mettre en œuvre une application
| 1. Planifier la mise en œuvre. • Utiliser une méthodologie pour la mise en œuvre d’une solution informatique. • Planifier le développement d’une solution informatique. • Déterminer les étapes nécessaires à la réalisation d’une solution informatique. • Faire le découpage fonctionnel d’une solution informatique. • Faire une estimation du temps nécessaire à la réalisation des tâches issues du découpage fonctionnel. • Être capable de valider la faisabilité d’une échéance de travail établie. • Être capable d’attribuer correctement les ressources humaines disponibles pour réaliser un projet informatique à l’intérieur du temps prévu à l’échéancier. • Communiquer efficacement les tâches individuelles à réaliser à chacun des membres de l’équipe de travail. | 5% |  | Comme écrit plus haut l'estimation du temps requis pour les cas d'utilisation n'a pas été très réaliste, ainsi beaucoup de tâches ont excéder le temps requis à chaque semaine et d'autres ont prit beaucoup moins de temps à chaque semaine. De plus, puisque l'estimation n'était pas réaliste, alors l'échéancier de travail a été très difficile à suivre à cause du temps qui était iréaliste.
| 2. Mettre en place l’environnement. • Utiliser une méthodologie de gestion de projet tout au long du cycle de développement. • Appliquer correctement les directives prescrites dans les différents devis de développement. • Réaliser la solution informatique en respectant l’analyse préalablement faite. • Être capable d’harmoniser les ressources matérielles avec les besoins logiciels. • Être capable de déplacer une solution informatique et ses données qui sont rattachées. | 50% |  | Nous aurions pu mieux utiliser la méthodologie de travail "AGILE" pour mieux gérer nos cycles de développement. Par exemple, on aurait pu faire plus de rencontres AGILE et plus réviser le code de nos pairs pour produire un code plus homogène et simple à comprendre. En général, nous avons bien suivis nos devis de développement, mais quelque fois le temps pris pour faire certains développement était plus long que prévu, ainsi nous aurrions pu mieux prévoir le dévelopement de l'application.
| 3. Valider la qualité de la mise en œuvre. • Assurer les principes de qualité propre au génie logiciel. • Planifier et réaliser les tests en lien avec le type de solution informatique. • Planifier et réaliser l’implantation de la solution informatique. • Assurer la gestion des problèmes après la mise en production. | 10% |  | Nous n'avons pas assez vérifié le code de nos coéquipiers, cela aurait été facile à faire avec des pulls requests et des branches du git. Cela pourrait potentiellement causer une baisse de qualité du code à certains endroits.
| 4. Assurer le suivi de la mise en œuvre. • Communiquer efficacement au sein d’un groupe de développement informatique. • Résoudre efficacement les problèmes rencontrés en cours de développement. | 5% |  | Nous avons bien communiqué tout au long du développement entre nous (sur discord, en présence et sur notre Trello), pour résoudre les problèmes qui survenaient. Donc, au niveau de la communication, nous sommes satisfaits.
| 5. Produire le guide d’exploitation. • Produire la documentation qui spécifie les prérequis techniques à l’utilisation de la solution informatique. • Rédiger une procédure pour l’implantation de la solution informatique. | 5% |  | La documentation d'utilisateur contient des instructions claires et nettes sur les prérequis de l'utilisation de la solution informatique et sur les procédures d'implémentation. Nous sommes donc certains que la documentation respecte les demandes.
|  | Grand total | 0%