## Temps
Feuille de temps - 420-6DY-HY Projets
Prénom : |  |  | Maxime
Nom : |  |  | Aubin
Fiches d'évaluation du travail d'équipe (voir onglets) |  |  | Évaluateur = 70 Malgré le fait que j'ai réussi a complété l'API dans de bons temps, celui semble encore avoir des des erreurs (donc le travail n'est pas d'une qualité parfaite) Mais je n'ai pas réussi à compléter le form pour créer une requête dans le temps prévu Louis Garceau = 70 Louis faisait l'API avec moi, donc puisque l'API a été fini dans les temps, mais avec certains bogues, j'ai descendu le travail de qualité au même niveau que je l'ai mis pour moi. Il a aussi moins parlé lorsque l'on a fait le plan de l'application donc j'ai baissé de 1 point les sections lier a s'exprimer Jean-Philippe Belval = 74 Karl Mainville = 71 Victor Turgeon = 73 Coéquipier 5 = à évaluer
| Total heures : | 7 | /24h semaine
date | # Tâche (github issue) | Heures travaillées | Description
06/02/2023 |  | 1 | Rencontre de la classe
06/02/2023 |  | 2 | Création et reformatage du formulaire de création de requête
06/02/2023 |  | 1 | Rencontre d'équipe
06/02/2023 |  | 1.5 | Résoudre les conlfits de fusion
07/02/2023 |  | 1.5 | Réolution d'un problème de système

## Évaluateur
Fiche d'évaluation du travail d'équipe
Directives : | ● Chaque membre de l'équipe doit remplir sa propre fiche et la transmettre par Léa ● Remplir toutes les cases jaunes. Les commentaires sont facultatifs. ● La première page est votre autoévaluation ● Remplissez ensuite une page pour chaque coéquipier que vous évaluez. ● Vous devez évaluer tous les membres de l'équipe. Vous pouvez perdre jusqu'à 10% pour une fiche non remise ou incomplète. Les détails de cette évaluation sont confidentiels, mais les résultats peuvent influencer les notes individuelles.
Contexte: | 420-6DY-HY | Projets
Évaluation : | Page 2 | Auteur - Autoévaluation
Auteur - Autoévaluation
| Prénom: | Maxime
| Nom: | Aubin
| J'ai été présent à tous les cours et réunions. | Très souvent | 5 | 70
| J'ai été ponctuel à ces rencontres. | Très souvent | 5
| J'ai participé activement à toutes les activités. | Très souvent | 5
| Je suis resté dans le sujet. | Souvent | 4
| J'ai aidé à trouver des idées. | Très souvent | 5
| J'ai aidé l'équipe à prendre des décisions. | Très souvent | 5
| J'exprime mon désaccord en étant poli. | Très souvent | 5
| J'ai respecté mon rôle et celui des autres. | Très souvent | 5
| J'ai encouragé les autres à s'exprimer. | Très souvent | 5
| J'ai fait preuve d'une bonne capacité d'écoute. | Très souvent | 5
| J'ai été ouvert à la rétroaction et à la critique. | Très souvent | 5
| J'ai respecté l'échéancier d'équipe. | Souvent | 4
| J'ai produit un travail de qualité. | La plupart du temps | 3
| J'ai révisé le travail de mes coéquipiers. | Souvent | 4
| J'ai eu a cœur la cohérence de l'ensemble du travail final. | Très souvent | 5
| Commentaires: | Malgré le fait que j'ai réussi a complété l'API dans de bons temps, celui semble encore avoir des des erreurs (donc le travail n'est pas d'une qualité parfaite) Mais je n'ai pas réussi à compléter le form pour créer une requête dans le temps prévu

## Coéquipier 1
Fiche d'évaluation du travail d'équipe
Évaluation : | Page 3 | Coéquipier 1
| Prénom: | Louis
| Nom: | Garceau
| A été présent à tous les cours et réunions. | Très souvent | 5 | 70
| A été ponctuel à ces rencontres. | Très souvent | 5
| A participé activement à toutes les activités. | Très souvent | 5
| Est resté dans le sujet. | Très souvent | 5
| A aidé à trouver des idées. | Souvent | 4
| A aidé l'équipe à prendre des décisions. | Souvent | 4
| A exprimé son désaccord en étant poli. | Très souvent | 5
| A respecté son rôle et celui des autres. | Très souvent | 5
| A encouragé les autres à s'exprimer. | Très souvent | 5
| A fait preuve d'une bonne capacité d'écoute. | Très souvent | 5
| A été ouvert à la rétroaction et à la critique. | Très souvent | 5
| A respecté l'échéancier d'équipe. | Très souvent | 5
| A produit un travail de qualité. | La plupart du temps | 3
| A révisé le travail de ses coéquipiers. | Souvent | 4
| A eu à cœur la cohérence de l'ensemble du travail final. | Très souvent | 5
| Commentaires: | Louis faisait l'API avec moi, donc puisque l'API a été fini dans les temps, mais avec certains bogues, j'ai descendu le travail de qualité au même niveau que je l'ai mis pour moi. Il a aussi moins parlé lorsque l'on a fait le plan de l'application donc j'ai baissé de 1 point les sections lier a s'exprimer

## Coéquipier 2
Fiche d'évaluation du travail d'équipe
Évaluation : | Page 4 | Coéquipier 2
| Prénom: | Jean-Philippe
| Nom: | Belval
| A été présent à tous les cours et réunions. | Très souvent | 5 | 74
| A été ponctuel à ces rencontres. | Très souvent | 5
| A participé activement à toutes les activités. | Très souvent | 5
| Est resté dans le sujet. | Très souvent | 5
| A aidé à trouver des idées. | Très souvent | 5
| A aidé l'équipe à prendre des décisions. | Très souvent | 5
| A exprimé son désaccord en étant poli. | Très souvent | 5
| A respecté son rôle et celui des autres. | Très souvent | 5
| A encouragé les autres à s'exprimer. | Très souvent | 5
| A fait preuve d'une bonne capacité d'écoute. | Très souvent | 5
| A été ouvert à la rétroaction et à la critique. | Très souvent | 5
| A respecté l'échéancier d'équipe. | Très souvent | 5
| A produit un travail de qualité. | Très souvent | 5
| A révisé le travail de ses coéquipiers. | Souvent | 4
| A eu à cœur la cohérence de l'ensemble du travail final. | Très souvent | 5
| Commentaires: | Cette semaine Jean-Philippe a bien accompli sont rôle de chef d'équipe, il a écouté les propositions de tous ceux qui on partager leurs pensés et n'avais rien a reproché

## Coéquipier 3
Fiche d'évaluation du travail d'équipe
Évaluation : | Page 4 | Coéquipier 3
| Prénom: | Karl
| Nom: | Mainville
| A été présent à tous les cours et réunions. | Très souvent | 5 | 71
| A été ponctuel à ces rencontres. | Très souvent | 5
| A participé activement à toutes les activités. | Très souvent | 5
| Est resté dans le sujet. | Très souvent | 5
| A aidé à trouver des idées. | Très souvent | 5
| A aidé l'équipe à prendre des décisions. | Très souvent | 5
| A exprimé son désaccord en étant poli. | Très souvent | 5
| A respecté son rôle et celui des autres. | Très souvent | 5
| A encouragé les autres à s'exprimer. | Très souvent | 5
| A fait preuve d'une bonne capacité d'écoute. | Très souvent | 5
| A été ouvert à la rétroaction et à la critique. | Très souvent | 5
| A respecté l'échéancier d'équipe. | La plupart du temps | 3
| A produit un travail de qualité. | Souvent | 4
| A révisé le travail de ses coéquipiers. | Souvent | 4
| A eu à cœur la cohérence de l'ensemble du travail final. | Très souvent | 5
| Commentaires: | Malheureusement, Karl a été bloqué à faire fonctionner un bouton pendant longtemps, il n'a donc pas respecté l'échéance. Et son travail s'arrête à un bouton donc je ne sais pas si c'est un travail de qualité.

## Coéquipier 4
Fiche d'évaluation du travail d'équipe
Évaluation : | Page 5 | Coéquipier 4
| Prénom: | Victor
| Nom: | Turgeon
| A été présent à tous les cours et réunions. | Très souvent | 5 | 73
| A été ponctuel à ces rencontres. | Très souvent | 5
| A participé activement à toutes les activités. | Très souvent | 5
| Est resté dans le sujet. | Très souvent | 5
| A aidé à trouver des idées. | Très souvent | 5
| A aidé l'équipe à prendre des décisions. | Très souvent | 5
| A exprimé son désaccord en étant poli. | Très souvent | 5
| A respecté son rôle et celui des autres. | Très souvent | 5
| A encouragé les autres à s'exprimer. | Très souvent | 5
| A fait preuve d'une bonne capacité d'écoute. | Très souvent | 5
| A été ouvert à la rétroaction et à la critique. | Souvent | 4
| A respecté l'échéancier d'équipe. | Très souvent | 5
| A produit un travail de qualité. | Très souvent | 5
| A révisé le travail de ses coéquipiers. | Souvent | 4
| A eu à cœur la cohérence de l'ensemble du travail final. | Très souvent | 5
| Commentaires: | Souvent préfère faire comme il le pense, plutôt que d'écouter les autres, mais honnêtement je n'ai aucun reproche a lui faire

## Coéquipier 5
Fiche d'évaluation du travail d'équipe
Évaluation : | Page 5 | Coéquipier 5
| Prénom: | Coéquipier
| Nom: | 5
| A été présent à tous les cours et réunions. |  | #N/A | à évaluer
| A été ponctuel à ces rencontres. |  | #N/A
| A participé activement à toutes les activités. |  | #N/A
| Est resté dans le sujet. |  | #N/A
| A aidé à trouver des idées. |  | #N/A
| A aidé l'équipe à prendre des décisions. |  | #N/A
| A exprimé son désaccord en étant poli. |  | #N/A
| A respecté son rôle et celui des autres. |  | #N/A
| A encouragé les autres à s'exprimer. |  | #N/A
| A fait preuve d'une bonne capacité d'écoute. |  | #N/A
| A été ouvert à la rétroaction et à la critique. |  | #N/A
| A respecté l'échéancier d'équipe. |  | #N/A
| A produit un travail de qualité. |  | #N/A
| A révisé le travail de ses coéquipiers. |  | #N/A
| A eu à cœur la cohérence de l'ensemble du travail final. |  | #N/A
Commentaires:

## Menu
- Sélectionnez - | 0
Jamais | 1
Rarement | 2
La plupart du temps | 3
Souvent | 4
Très souvent | 5