## Temps
Feuille de temps - 420-6DY-HY Projets
Prénom : |  |  | Louis
Nom : |  |  | Garceau
Fiches d'évaluation du travail d'équipe (voir onglets) |  |  | Évaluateur = 75 Jean-Philippe Belval = 75 Victor Turgeon = 75 Karl Mainville = 75 Maxime Aubin = 75 Coéquipier 5 = à évaluer
| Total heures : | 20.8 | /24h semaine
date | # Tâche (github issue) | Heures travaillées | Description
2023-02-06 |  | 1 | Discussion sur les avancements du projets et sur les méthodes de travail
2023-02-06 |  | 2 | Changement des fonctions de Get dans l'API pour utiliser des Data Transfet Objects spécifiques à l'application
2023-02-06 |  | 1 | Discussion sur le travail fait lors de la deuxième semaine
2023-02-06 |  | 0.5 | Installation du SDK nécessaire pour le développement de l'application avec la sélection de date
2023-02-06 |  | 1 | Restructuration du seed de médecin, de dossier et de type d'analyse
2023-02-07 |  | 2 | Ajout du seed de requêtes d'analyse, tentative d'optimisation et fix de problèmes
2023-02-07 |  | 2 | Expérimentation de tests avec apprentissage de xUnit, FakeItEasy et FluentAssertions
2023-02-07 |  | 1.5 | Restructuration de l'API pour faire les tests
2023-02-09 |  | 2.5 | Utilisation du repository pattern et création de tests de Get de dossier simple et détaillé avec Moq et AutoFixture
2023-02-09 |  | 1 | Création de tests de Create, Update et Delete de dossier avec Moq et AutoFixture
2023-02-09 |  | 1.5 | Utilisation du repository pattern et création de tests de Get, Create, Update et Delete de médecin avec Moq et AutoFixture
2023-02-09 |  | 1.5 | Utilisation du repository pattern et création de tests de Get, Create, Update et Delete de requête avec Moq et AutoFixture
2023-02-11 |  | 1.5 | Utilisation du repository pattern et création de tests de Get, Create, Update et Delete de résultat avec Moq et AutoFixture
2023-02-11 |  | 0.75 | Utilisation du repository pattern de type d'analyse
2023-02-11 |  | 0.25 | Création de tests de Get, Create, Update et Delete de type d'analyse avec Moq et AutoFixture
2023-02-11 |  | 0.5 | Utilisation du repository pattern et création de tests de Get, Create, Update et Delete de type de valeur avec Moq et AutoFixture
2023-02-12 |  | 0.3 | Courte recherche sur les requêtes d'impression avec React Native

## Évaluateur
Fiche d'évaluation du travail d'équipe
Directives : | ● Chaque membre de l'équipe doit remplir sa propre fiche et la transmettre par Léa ● Remplir toutes les cases jaunes. Les commentaires sont facultatifs. ● La première page est votre autoévaluation ● Remplissez ensuite une page pour chaque coéquipier que vous évaluez. ● Vous devez évaluer tous les membres de l'équipe. Vous pouvez perdre jusqu'à 10% pour une fiche non remise ou incomplète. Les détails de cette évaluation sont confidentiels, mais les résultats peuvent influencer les notes individuelles.
Contexte: | 420-6DY-HY | Projets
Évaluation : | Page 2 | Auteur - Autoévaluation
| Prénom: | Louis
| Nom: | Garceau
| J'ai été présent à tous les cours et réunions. | Très souvent | 5 | 75
| J'ai été ponctuel à ces rencontres. | Très souvent | 5
| J'ai participé activement à toutes les activités. | Très souvent | 5
| Je suis resté dans le sujet. | Très souvent | 5
| J'ai aidé à trouver des idées. | Très souvent | 5
| J'ai aidé l'équipe à prendre des décisions. | Très souvent | 5
| J'exprime mon désaccord en étant poli. | Très souvent | 5
| J'ai respecté mon rôle et celui des autres. | Très souvent | 5
| J'ai encouragé les autres à s'exprimer. | Très souvent | 5
| J'ai fait preuve d'une bonne capacité d'écoute. | Très souvent | 5
| J'ai été ouvert à la rétroaction et à la critique. | Très souvent | 5
| J'ai respecté l'échéancier d'équipe. | Très souvent | 5
| J'ai produit un travail de qualité. | Très souvent | 5
| J'ai révisé le travail de mes coéquipiers. | Très souvent | 5
| J'ai eu a cœur la cohérence de l'ensemble du travail final. | Très souvent | 5
Commentaires:

## Coéquipier 1
Fiche d'évaluation du travail d'équipe
Évaluation : | Page 3 | Coéquipier 1
| Prénom: | Jean-Philippe
| Nom: | Belval
| A été présent à tous les cours et réunions. | Très souvent | 5 | 75
| A été ponctuel à ces rencontres. | Très souvent | 5
| A participé activement à toutes les activités. | Très souvent | 5
| Est resté dans le sujet. | Très souvent | 5
| A aidé à trouver des idées. | Très souvent | 5
| A aidé l'équipe à prendre des décisions. | Très souvent | 5
| A exprimé son désaccord en étant poli. | Très souvent | 5
| A respecté son rôle et celui des autres. | Très souvent | 5
| A encouragé les autres à s'exprimer. | Très souvent | 5
| A fait preuve d'une bonne capacité d'écoute. | Très souvent | 5
| A été ouvert à la rétroaction et à la critique. | Très souvent | 5
| A respecté l'échéancier d'équipe. | Très souvent | 5
| A produit un travail de qualité. | Très souvent | 5
| A révisé le travail de ses coéquipiers. | Très souvent | 5
| A eu à cœur la cohérence de l'ensemble du travail final. | Très souvent | 5
Commentaires:

## Coéquipier 2
Fiche d'évaluation du travail d'équipe
Évaluation : | Page 4 | Coéquipier 2
| Prénom: | Victor
| Nom: | Turgeon
| A été présent à tous les cours et réunions. | Très souvent | 5 | 75
| A été ponctuel à ces rencontres. | Très souvent | 5
| A participé activement à toutes les activités. | Très souvent | 5
| Est resté dans le sujet. | Très souvent | 5
| A aidé à trouver des idées. | Très souvent | 5
| A aidé l'équipe à prendre des décisions. | Très souvent | 5
| A exprimé son désaccord en étant poli. | Très souvent | 5
| A respecté son rôle et celui des autres. | Très souvent | 5
| A encouragé les autres à s'exprimer. | Très souvent | 5
| A fait preuve d'une bonne capacité d'écoute. | Très souvent | 5
| A été ouvert à la rétroaction et à la critique. | Très souvent | 5
| A respecté l'échéancier d'équipe. | Très souvent | 5
| A produit un travail de qualité. | Très souvent | 5
| A révisé le travail de ses coéquipiers. | Très souvent | 5
| A eu à cœur la cohérence de l'ensemble du travail final. | Très souvent | 5
Commentaires:

## Coéquipier 3
Fiche d'évaluation du travail d'équipe
Évaluation : | Page 4 | Coéquipier 3
| Prénom: | Karl
| Nom: | Mainville
| A été présent à tous les cours et réunions. | Très souvent | 5 | 75
| A été ponctuel à ces rencontres. | Très souvent | 5
| A participé activement à toutes les activités. | Très souvent | 5
| Est resté dans le sujet. | Très souvent | 5
| A aidé à trouver des idées. | Très souvent | 5
| A aidé l'équipe à prendre des décisions. | Très souvent | 5
| A exprimé son désaccord en étant poli. | Très souvent | 5
| A respecté son rôle et celui des autres. | Très souvent | 5
| A encouragé les autres à s'exprimer. | Très souvent | 5
| A fait preuve d'une bonne capacité d'écoute. | Très souvent | 5
| A été ouvert à la rétroaction et à la critique. | Très souvent | 5
| A respecté l'échéancier d'équipe. | Très souvent | 5
| A produit un travail de qualité. | Très souvent | 5
| A révisé le travail de ses coéquipiers. | Très souvent | 5
| A eu à cœur la cohérence de l'ensemble du travail final. | Très souvent | 5
Commentaires:

## Coéquipier 4
Fiche d'évaluation du travail d'équipe
Évaluation : | Page 5 | Coéquipier 4
| Prénom: | Maxime
| Nom: | Aubin
| A été présent à tous les cours et réunions. | Très souvent | 5 | 75
| A été ponctuel à ces rencontres. | Très souvent | 5
| A participé activement à toutes les activités. | Très souvent | 5
| Est resté dans le sujet. | Très souvent | 5
| A aidé à trouver des idées. | Très souvent | 5
| A aidé l'équipe à prendre des décisions. | Très souvent | 5
| A exprimé son désaccord en étant poli. | Très souvent | 5
| A respecté son rôle et celui des autres. | Très souvent | 5
| A encouragé les autres à s'exprimer. | Très souvent | 5
| A fait preuve d'une bonne capacité d'écoute. | Très souvent | 5
| A été ouvert à la rétroaction et à la critique. | Très souvent | 5
| A respecté l'échéancier d'équipe. | Très souvent | 5
| A produit un travail de qualité. | Très souvent | 5
| A révisé le travail de ses coéquipiers. | Très souvent | 5
| A eu à cœur la cohérence de l'ensemble du travail final. | Très souvent | 5
Commentaires:

## Coéquipier 5
Fiche d'évaluation du travail d'équipe
Évaluation : | Page 5 | Coéquipier 5
| Prénom: | Coéquipier
| Nom: | 5
| A été présent à tous les cours et réunions. |  | #N/A | à évaluer
| A été ponctuel à ces rencontres. |  | #N/A
| A participé activement à toutes les activités. |  | #N/A
| Est resté dans le sujet. |  | #N/A
| A aidé à trouver des idées. |  | #N/A
| A aidé l'équipe à prendre des décisions. |  | #N/A
| A exprimé son désaccord en étant poli. |  | #N/A
| A respecté son rôle et celui des autres. |  | #N/A
| A encouragé les autres à s'exprimer. |  | #N/A
| A fait preuve d'une bonne capacité d'écoute. |  | #N/A
| A été ouvert à la rétroaction et à la critique. |  | #N/A
| A respecté l'échéancier d'équipe. |  | #N/A
| A produit un travail de qualité. |  | #N/A
| A révisé le travail de ses coéquipiers. |  | #N/A
| A eu à cœur la cohérence de l'ensemble du travail final. |  | #N/A
Commentaires:

## Menu
- Sélectionnez - | 0
Jamais | 1
Rarement | 2
La plupart du temps | 3
Souvent | 4
Très souvent | 5