## Temps
Feuille de temps - 420-6DY-HY Projets
Prénom : |  |  | Louis
Nom : |  |  | Garceau
Fiches d'évaluation du travail d'équipe (voir onglets) |  |  | Évaluateur = 72 Je pense que j'ai bien travaillé et que j'ai appris avec la technologie React Native. Cependant, j'ai un peu moins participé pour la planification de début de semaine. Jean-Philippe Belval = 74 Jean-Philippe a très bien travaillé. Il a été très important dans le développement de l'application et dans les rencontres pour planifier. Victor Turgeon = 73 Karl Mainville = 72 Maxime Aubin = 73 Coéquipier 5 = à évaluer
| Total heures : | 24 | /24h semaine
date | # Tâche (github issue) | Heures travaillées | Description
2023-01-30 |  | 0.5 | Discussion sur la technologie à utiliser pour le projet
2023-01-30 |  | 3.5 | Installation et préparation de l'environement de développement de l'application
2023-01-30 |  | 1.5 | Création de l'application React Native
2023-01-31 |  | 1 | Création du visuel de l'application
2023-01-31 |  | 1 | Réévalutation du diagramme de classe de l'application
2023-01-31 |  | 1 | Évalutation du temps des tâches de création de l'API
2023-01-31 |  | 1 | Ajout du contexte à l'API avec création de la BD
2023-01-31 | 2, 3, 4, 5 | 1.5 | Ajout du controller de dossier dans l'API (Get, Add, Update, Delete)
2023-01-31 |  | 0.5 | Ajout du controller de médecin dans l'API (Get, Add, Update, Delete)
2023-02-01 | 19, 21 | 0.5 | Ajout du controller de type d'analyse dans l'API (Get, Add)
2023-02-01 | 16, 18 | 0.5 | Ajout du controller de type de valeur dans l'API (Get, Add)
2023-02-02 | 46 | 1 | Ajout du seed de médecin dans la BD
2023-02-02 |  | 0.5 | Ajout de la fonctionnalité de fluent validation à l'API
2023-02-02 | 1 | 0.5 | Ajout de la validation de dossier dans l'API
2023-02-02 | 67 | 0.5 | Ajout de la validation de médecin dans l'API
2023-02-02 | 32 | 3 | Apprentissage de react native pour faire les détails de requête (recherche de modal)
2023-02-02 | 32 | 1 | Apprentissage de react native pour faire les détails de requête (ouvrir une page par-dessus une autre)
2023-02-03 | 32 | 1 | Apprentissage de react pour faire changer le state d'un component parent depuis un component child
2023-02-05 | 32 | 1 | Début du front-end de la page de détails de requête
2023-02-05 | 32 | 1 | Ajout de la liste de requêtes qui mènent vers la page de détails de requête
2023-02-05 | 32 | 1 | Ajout pour que les détails de requêtes soient les même que ceux affiché sur le boutton cliqué
2023-02-05 | 32 | 1 | Ajustements visuels de la liste de requêtes et de la page de détails d'une requête

## Évaluateur
Fiche d'évaluation du travail d'équipe
Directives : | ● Chaque membre de l'équipe doit remplir sa propre fiche et la transmettre par Léa ● Remplir toutes les cases jaunes. Les commentaires sont facultatifs. ● La première page est votre autoévaluation ● Remplissez ensuite une page pour chaque coéquipier que vous évaluez. ● Vous devez évaluer tous les membres de l'équipe. Vous pouvez perdre jusqu'à 10% pour une fiche non remise ou incomplète. Les détails de cette évaluation sont confidentiels, mais les résultats peuvent influencer les notes individuelles.
Contexte: | 420-6DY-HY | Projets
Évaluation : | Page 2 | Auteur - Autoévaluation
| Prénom: | Louis
| Nom: | Garceau
| J'ai été présent à tous les cours et réunions. | Très souvent | 5 | 72
| J'ai été ponctuel à ces rencontres. | Très souvent | 5
| J'ai participé activement à toutes les activités. | Très souvent | 5
| Je suis resté dans le sujet. | Souvent | 4
| J'ai aidé à trouver des idées. | Souvent | 4
| J'ai aidé l'équipe à prendre des décisions. | Souvent | 4
| J'exprime mon désaccord en étant poli. | Très souvent | 5
| J'ai respecté mon rôle et celui des autres. | Très souvent | 5
| J'ai encouragé les autres à s'exprimer. | Très souvent | 5
| J'ai fait preuve d'une bonne capacité d'écoute. | Très souvent | 5
| J'ai été ouvert à la rétroaction et à la critique. | Très souvent | 5
| J'ai respecté l'échéancier d'équipe. | Très souvent | 5
| J'ai produit un travail de qualité. | Très souvent | 5
| J'ai révisé le travail de mes coéquipiers. | Très souvent | 5
| J'ai eu a cœur la cohérence de l'ensemble du travail final. | Très souvent | 5
| Commentaires: | Je pense que j'ai bien travaillé et que j'ai appris avec la technologie React Native. Cependant, j'ai un peu moins participé pour la planification de début de semaine.

## Coéquipier 1
Fiche d'évaluation du travail d'équipe
Évaluation : | Page 3 | Coéquipier 1
| Prénom: | Jean-Philippe
| Nom: | Belval
| A été présent à tous les cours et réunions. | Très souvent | 5 | 74
| A été ponctuel à ces rencontres. | Très souvent | 5
| A participé activement à toutes les activités. | Très souvent | 5
| Est resté dans le sujet. | Très souvent | 5
| A aidé à trouver des idées. | Très souvent | 5
| A aidé l'équipe à prendre des décisions. | Très souvent | 5
| A exprimé son désaccord en étant poli. | Très souvent | 5
| A respecté son rôle et celui des autres. | Très souvent | 5
| A encouragé les autres à s'exprimer. | Très souvent | 5
| A fait preuve d'une bonne capacité d'écoute. | Souvent | 4
| A été ouvert à la rétroaction et à la critique. | Très souvent | 5
| A respecté l'échéancier d'équipe. | Très souvent | 5
| A produit un travail de qualité. | Très souvent | 5
| A révisé le travail de ses coéquipiers. | Très souvent | 5
| A eu à cœur la cohérence de l'ensemble du travail final. | Très souvent | 5
| Commentaires: | Jean-Philippe a très bien travaillé. Il a été très important dans le développement de l'application et dans les rencontres pour planifier.

## Coéquipier 2
Fiche d'évaluation du travail d'équipe
Évaluation : | Page 4 | Coéquipier 2
| Prénom: | Victor
| Nom: | Turgeon
| A été présent à tous les cours et réunions. | Très souvent | 5 | 73
| A été ponctuel à ces rencontres. | Très souvent | 5
| A participé activement à toutes les activités. | Très souvent | 5
| Est resté dans le sujet. | Très souvent | 5
| A aidé à trouver des idées. | Très souvent | 5
| A aidé l'équipe à prendre des décisions. | Très souvent | 5
| A exprimé son désaccord en étant poli. | Souvent | 4
| A respecté son rôle et celui des autres. | Très souvent | 5
| A encouragé les autres à s'exprimer. | Souvent | 4
| A fait preuve d'une bonne capacité d'écoute. | Très souvent | 5
| A été ouvert à la rétroaction et à la critique. | Très souvent | 5
| A respecté l'échéancier d'équipe. | Très souvent | 5
| A produit un travail de qualité. | Très souvent | 5
| A révisé le travail de ses coéquipiers. | Très souvent | 5
| A eu à cœur la cohérence de l'ensemble du travail final. | Très souvent | 5
Victor a beaucoup avancé le projet, mais à certains moments, il ne se gêne pas pour dire son opinion.

## Coéquipier 3
Fiche d'évaluation du travail d'équipe
Évaluation : | Page 4 | Coéquipier 3
| Prénom: | Karl
| Nom: | Mainville
| A été présent à tous les cours et réunions. | Très souvent | 5 | 72
| A été ponctuel à ces rencontres. | Très souvent | 5
| A participé activement à toutes les activités. | Très souvent | 5
| Est resté dans le sujet. | Très souvent | 5
| A aidé à trouver des idées. | Très souvent | 5
| A aidé l'équipe à prendre des décisions. | Très souvent | 5
| A exprimé son désaccord en étant poli. | Très souvent | 5
| A respecté son rôle et celui des autres. | Très souvent | 5
| A encouragé les autres à s'exprimer. | Souvent | 4
| A fait preuve d'une bonne capacité d'écoute. | Très souvent | 5
| A été ouvert à la rétroaction et à la critique. | Très souvent | 5
| A respecté l'échéancier d'équipe. | Souvent | 4
| A produit un travail de qualité. | Très souvent | 5
| A révisé le travail de ses coéquipiers. | Souvent | 4
| A eu à cœur la cohérence de l'ensemble du travail final. | Très souvent | 5
| Commentaires: | Karl a travaillé bien pour développer l'application, mais lui-même admet qu'il a passé trop de temps sur des fonctionnalités qui auraient dû être faites plus rapidement.

## Coéquipier 4
Fiche d'évaluation du travail d'équipe
Évaluation : | Page 5 | Coéquipier 4
| Prénom: | Maxime
| Nom: | Aubin
| A été présent à tous les cours et réunions. | Très souvent | 5 | 73
| A été ponctuel à ces rencontres. | Très souvent | 5
| A participé activement à toutes les activités. | Très souvent | 5
| Est resté dans le sujet. | Très souvent | 5
| A aidé à trouver des idées. | Très souvent | 5
| A aidé l'équipe à prendre des décisions. | Souvent | 4
| A exprimé son désaccord en étant poli. | Très souvent | 5
| A respecté son rôle et celui des autres. | Très souvent | 5
| A encouragé les autres à s'exprimer. | Souvent | 4
| A fait preuve d'une bonne capacité d'écoute. | Très souvent | 5
| A été ouvert à la rétroaction et à la critique. | Très souvent | 5
| A respecté l'échéancier d'équipe. | Très souvent | 5
| A produit un travail de qualité. | Très souvent | 5
| A révisé le travail de ses coéquipiers. | Très souvent | 5
| A eu à cœur la cohérence de l'ensemble du travail final. | Très souvent | 5
| Commentaires: | Maxime a bien développé l'application, mais il a été un peu moins présent pour parler en ligne. Ça n'a vraiment pas trop affecté négativement le travail sur le projet.

## Coéquipier 5
Fiche d'évaluation du travail d'équipe
Évaluation : | Page 5 | Coéquipier 5
| Prénom: | Coéquipier
| Nom: | 5
| A été présent à tous les cours et réunions. |  | #N/A | à évaluer
| A été ponctuel à ces rencontres. |  | #N/A
| A participé activement à toutes les activités. |  | #N/A
| Est resté dans le sujet. |  | #N/A
| A aidé à trouver des idées. |  | #N/A
| A aidé l'équipe à prendre des décisions. |  | #N/A
| A exprimé son désaccord en étant poli. |  | #N/A
| A respecté son rôle et celui des autres. |  | #N/A
| A encouragé les autres à s'exprimer. |  | #N/A
| A fait preuve d'une bonne capacité d'écoute. |  | #N/A
| A été ouvert à la rétroaction et à la critique. |  | #N/A
| A respecté l'échéancier d'équipe. |  | #N/A
| A produit un travail de qualité. |  | #N/A
| A révisé le travail de ses coéquipiers. |  | #N/A
| A eu à cœur la cohérence de l'ensemble du travail final. |  | #N/A
Commentaires:

## Menu
- Sélectionnez - | 0
Jamais | 1
Rarement | 2
La plupart du temps | 3
Souvent | 4
Très souvent | 5