## Temps
Feuille de temps - 420-6DY-HY Projets
Prénom : |  |  | Jean-Philippe
Nom : |  |  | Belval
Fiches d'évaluation du travail d'équipe (voir onglets) |  |  | Évaluateur = 74 Je crois avoir très bien travaillé cette semaine, j'ai pu organisé l'envoi du courriel au client avec les membres de mon équipe basé sur leur remarque. De plus, sur plusieurs tâches, j'ai pu complété avant le temps accordé. Karl Mainville = 72 Karl écoute très bien, mais ne participe pas toujours aux discussions d'équipe, il n'a pas vraiment d'opinion. Cependant, il travaille toujours au maximum de sa capacité, il persévère et effectue le travail qu'on lui demande. Maxime Aubin = 73 Victor Turgeon = 72 Louis Garceau = 71 Coéquipier 5 = à évaluer
| Total heures : | 24.6 | /24h semaine
date | # Tâche (github issue) | Heures travaillées | Description
30/01/2023 | N/A | 1.15 | Développement final en équipe des diagrammes d'abstractions et des usecases. Partage des hypothèses
30/01/2023 | N/A | 2.15 | Choix de la technologie de développement pour l'équipe et recherche du plus approprié. (React Native)
30/01/2023 | N/A | 2.15 | Mise en place de l'environnement de développement pour la technologie choisie (React Native et Web API ASP NET Core)
30/01/2023 | N/A | 1.15 | Réparation de l'environnement de développement lors de la mise en commun du projet généré.
31/01/2023 | N/A | 3 | Élaboration d'un schéma de base de donnée avec les classes nécessaires pour le développement
31/01/2023 | N/A | 1 | Visualisation graphique de l'interface utilisateur en prévision du développement
31/01/2023 | N/A | 4.25 | Début développement du composant de liste de dossier de patients et mise en place de l'interface graphique.
02/02/2023 | 33 | 2.25 | Fin du développement de la liste des patients.
02/02/2023 | N/A | 1.5 | Réorganisation des composants graphiques pour une meilleure utilisation de la philosophie component-oriented
02/02/2023 | 35 | 3.5 | Développement de l'affichage lors de la sélection d'un dossier. Fonctionnement avec la correspondance d'objet.
05/02/2023 | 35 | 1.5 | Peaufinage lié à l'affichage des détails de dossier.
05/02/2023 | N/A | 1 | Planification avec l'équipe et rédaction d'un message aux clients

## Évaluateur
Fiche d'évaluation du travail d'équipe
Directives : | ● Chaque membre de l'équipe doit remplir sa propre fiche et la transmettre par Léa ● Remplir toutes les cases jaunes. Les commentaires sont facultatifs. ● La première page est votre autoévaluation ● Remplissez ensuite une page pour chaque coéquipier que vous évaluez. ● Vous devez évaluer tous les membres de l'équipe. Vous pouvez perdre jusqu'à 10% pour une fiche non remise ou incomplète. Les détails de cette évaluation sont confidentiels, mais les résultats peuvent influencer les notes individuelles.
Contexte: | 420-6DY-HY | Projets
Évaluation : | Page 2 | Auteur - Autoévaluation
| Prénom: | Jean-Philippe
| Nom: | Belval
| J'ai été présent à tous les cours et réunions. | Très souvent | 5 | 74
| J'ai été ponctuel à ces rencontres. | Très souvent | 5
| J'ai participé activement à toutes les activités. | Très souvent | 5
| Je suis resté dans le sujet. | Très souvent | 5
| J'ai aidé à trouver des idées. | Très souvent | 5
| J'ai aidé l'équipe à prendre des décisions. | Très souvent | 5
| J'exprime mon désaccord en étant poli. | Très souvent | 5
| J'ai respecté mon rôle et celui des autres. | Très souvent | 5
| J'ai encouragé les autres à s'exprimer. | Très souvent | 4
| J'ai fait preuve d'une bonne capacité d'écoute. | Très souvent | 5
| J'ai été ouvert à la rétroaction et à la critique. | Très souvent | 5
| J'ai respecté l'échéancier d'équipe. | Très souvent | 5
| J'ai produit un travail de qualité. | Très souvent | 5
| J'ai révisé le travail de mes coéquipiers. | Très souvent | 5
| J'ai eu a cœur la cohérence de l'ensemble du travail final. | Très souvent | 5
| Commentaires: | Je crois avoir très bien travaillé cette semaine, j'ai pu organisé l'envoi du courriel au client avec les membres de mon équipe basé sur leur remarque. De plus, sur plusieurs tâches, j'ai pu complété avant le temps accordé.

## Coéquipier 1
Fiche d'évaluation du travail d'équipe
Évaluation : | Page 3 | Coéquipier 1
| Prénom: | Karl
| Nom: | Mainville
| A été présent à tous les cours et réunions. | Très souvent | 5 | 72
| A été ponctuel à ces rencontres. | Très souvent | 5
| A participé activement à toutes les activités. | Très souvent | 5
| Est resté dans le sujet. | Très souvent | 5
| A aidé à trouver des idées. | Souvent | 4
| A aidé l'équipe à prendre des décisions. | Souvent | 4
| A exprimé son désaccord en étant poli. | Très souvent | 5
| A respecté son rôle et celui des autres. | Très souvent | 5
| A encouragé les autres à s'exprimer. | Très souvent | 5
| A fait preuve d'une bonne capacité d'écoute. | Très souvent | 5
| A été ouvert à la rétroaction et à la critique. | Très souvent | 5
| A respecté l'échéancier d'équipe. | Très souvent | 5
| A produit un travail de qualité. | Souvent | 4
| A révisé le travail de ses coéquipiers. | Très souvent | 5
| A eu à cœur la cohérence de l'ensemble du travail final. | Très souvent | 5
| Commentaires: | Karl écoute très bien, mais ne participe pas toujours aux discussions d'équipe, il n'a pas vraiment d'opinion. Cependant, il travaille toujours au maximum de sa capacité, il persévère et effectue le travail qu'on lui demande.

## Coéquipier 2
Fiche d'évaluation du travail d'équipe
Évaluation : | Page 4 | Coéquipier 2
| Prénom: | Maxime
| Nom: | Aubin
| A été présent à tous les cours et réunions. | Très souvent | 5 | 73
| A été ponctuel à ces rencontres. | Très souvent | 5
| A participé activement à toutes les activités. | Très souvent | 5
| Est resté dans le sujet. | Très souvent | 5
| A aidé à trouver des idées. | Souvent | 4
| A aidé l'équipe à prendre des décisions. | Très souvent | 5
| A exprimé son désaccord en étant poli. | Très souvent | 5
| A respecté son rôle et celui des autres. | Très souvent | 5
| A encouragé les autres à s'exprimer. | Très souvent | 5
| A fait preuve d'une bonne capacité d'écoute. | Très souvent | 5
| A été ouvert à la rétroaction et à la critique. | Très souvent | 5
| A respecté l'échéancier d'équipe. | Très souvent | 5
| A produit un travail de qualité. | Très souvent | 5
| A révisé le travail de ses coéquipiers. | Souvent | 4
| A eu à cœur la cohérence de l'ensemble du travail final. | Très souvent | 5
| Commentaires: | Maxime a produit un travail de très bonne qualité cette semaine. Il n'emet pas toujours d'opinion et je crois que l'équipe gagnerait à l'entendre davantage.

## Coéquipier 3
Fiche d'évaluation du travail d'équipe
Évaluation : | Page 4 | Coéquipier 3
| Prénom: | Victor
| Nom: | Turgeon
| A été présent à tous les cours et réunions. | Très souvent | 5 | 72
| A été ponctuel à ces rencontres. | Très souvent | 5
| A participé activement à toutes les activités. | Très souvent | 5
| Est resté dans le sujet. | Très souvent | 5
| A aidé à trouver des idées. | Très souvent | 5
| A aidé l'équipe à prendre des décisions. | Très souvent | 5
| A exprimé son désaccord en étant poli. | La plupart du temps | 3
| A respecté son rôle et celui des autres. | Très souvent | 5
| A encouragé les autres à s'exprimer. | Très souvent | 5
| A fait preuve d'une bonne capacité d'écoute. | Très souvent | 5
| A été ouvert à la rétroaction et à la critique. | Souvent | 4
| A respecté l'échéancier d'équipe. | Très souvent | 5
| A produit un travail de qualité. | Très souvent | 5
| A révisé le travail de ses coéquipiers. | Très souvent | 5
| A eu à cœur la cohérence de l'ensemble du travail final. | Très souvent | 5
| Commentaires: | Victor fait un travail de très bonne qualité, il est conscient de l'importance de notre projet. Cependant, il a tendance à ne pas assez écouter l'opinion des autres.

## Coéquipier 4
Fiche d'évaluation du travail d'équipe
Évaluation : | Page 5 | Coéquipier 4
| Prénom: | Louis
| Nom: | Garceau
| A été présent à tous les cours et réunions. | Très souvent | 5 | 71
| A été ponctuel à ces rencontres. | Très souvent | 5
| A participé activement à toutes les activités. | Très souvent | 5
| Est resté dans le sujet. | Très souvent | 5
| A aidé à trouver des idées. | Souvent | 4
| A aidé l'équipe à prendre des décisions. | La plupart du temps | 3
| A exprimé son désaccord en étant poli. | Très souvent | 5
| A respecté son rôle et celui des autres. | Très souvent | 5
| A encouragé les autres à s'exprimer. | Très souvent | 5
| A fait preuve d'une bonne capacité d'écoute. | Très souvent | 5
| A été ouvert à la rétroaction et à la critique. | Très souvent | 5
| A respecté l'échéancier d'équipe. | Très souvent | 5
| A produit un travail de qualité. | Souvent | 4
| A révisé le travail de ses coéquipiers. | Très souvent | 5
| A eu à cœur la cohérence de l'ensemble du travail final. | Très souvent | 5
| Commentaires: | Louis ne s'est pas beaucoup impliqué dans les prises de décisions de l'équipe. Son travail était de bonne qualité, mais il ne dépassait pas les attentes et il ne prenait pas d'initiatives.

## Coéquipier 5
Fiche d'évaluation du travail d'équipe
Évaluation : | Page 5 | Coéquipier 5
| Prénom: | Coéquipier
| Nom: | 5
| A été présent à tous les cours et réunions. |  | #N/A | à évaluer
| A été ponctuel à ces rencontres. |  | #N/A
| A participé activement à toutes les activités. |  | #N/A
| Est resté dans le sujet. |  | #N/A
| A aidé à trouver des idées. |  | #N/A
| A aidé l'équipe à prendre des décisions. |  | #N/A
| A exprimé son désaccord en étant poli. |  | #N/A
| A respecté son rôle et celui des autres. |  | #N/A
| A encouragé les autres à s'exprimer. |  | #N/A
| A fait preuve d'une bonne capacité d'écoute. |  | #N/A
| A été ouvert à la rétroaction et à la critique. |  | #N/A
| A respecté l'échéancier d'équipe. |  | #N/A
| A produit un travail de qualité. |  | #N/A
| A révisé le travail de ses coéquipiers. |  | #N/A
| A eu à cœur la cohérence de l'ensemble du travail final. |  | #N/A
Commentaires:

## Menu
- Sélectionnez - | 0
Jamais | 1
Rarement | 2
La plupart du temps | 3
Souvent | 4
Très souvent | 5